水市府发〔2021〕14号

黔江区水市乡人民政府

关于印发《水市乡2021年政务服务工作方案》的通知

各村（社区），各办、站、所、中心、大队，乡级各部门：

为贯彻落实党中央、国务院深入推进“互联网+政务服务”的决策部署，按照区委区政府工作要求，进一步加强平台标准化建设、应用推广和规范化管理，推进政务服务标准化、规范化、便利化，全面提升政务服务能力。特制定本方案，现印发给你们，请遵照执行。

附件：1.水市乡2021年政务服务工作方案

2.水市乡2021年政务服务工作任务分解表

黔江区水市乡人民政府

2021年3月30日

（此件公开发布）

附件1

水市乡2021年政务服务工作方案

一、平台管理及运维工作

由党政办根据区政府办工作要求，及时进行政务服务事项网上动态调整、平台安全保障、用户投诉咨询、服务应用排名、服务应用稳定性巡检等日常管理及运维工作，及时进行动态调整；加强行政权力事项清单和公共服务事项清单管理；加强“渝快办”平台政务服务事项标准化规范化管理，确保线上线下数据同源。

二、“渝快办”平台事项办理

围绕减环节、减时间、减成本，各业务科室除宣传、鼓励申请人自行在“渝快办”网上办事大厅申请外，对到现场申办业务的申请人，要积极指导其在“渝快办”网上办事大厅注册账号，可由工作人员代为在“渝快办”网上办事大厅申请。在业务申请过程中，引导申请人上传电子材料，网上预审通过后直接在系统中受理、办理，引导申请人选择“邮寄”方式送达办理结果，减少申请人到现场次数。

三、“好差评”评价

各业务科室要认真贯彻落实“渝快办”平台运行管理办法，严格落实受理、转办、调查整改、结果反馈、用户评价等工作流程，实现“好差评”主动评价数据全量归集，差评整改率、回访率达到100%。

四、工作要求

（一）各科室要将提升政务服务效能作为优化营商环境的重点工作，对照《水市乡2021年政务服务工作任务分解表》，严格按时序推进工作，定期检查任务落实情况和协调解决难点堵点问题；理顺政务服务体制机制，安排素质高、能力强、业务精的人员进驻服务窗口。

（二）各科室、各村（社区）认真落实《优化营商环境条例》《重庆市政务服务管理办法》，完善政务服务首问负责制、告知承诺制、限时办结制、帮办代办制，持续提升政务服务规范化水平。

（三）充分发挥市场和社会积极性，通过多种渠道多种方式广泛听取全乡广大干部群众的意见建议，建立优化政务服务效能社会咨询机制，增强服务体系的针对性和实效性。

附件2

水市乡2021年政务服务工作任务分解表

| 序号 | 重点任务 | 具体工作 | 责任领导 | 牵头科室 | 责任科室 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）深化行政审批制度改革 | 健全政务服务事项清单管理机制，动态调整行政权力事项清单和公共服务事项清单。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 持续推进 |
| 2 |  | 加强“渝快办”平台政务服务事项标准化规范化管理，确保线上线下数据同源，有效支撑“一件事一次办”“一窗综办”等特色服务推广应用。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年6月30日 |
| 3 |  | 逐项梳理行政备案事项，规范备案程序，严禁以备案之名行审批之实。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年12月31日 |
| 4 |  | 深化减证便民，推广证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，逐步扩大告知承诺事项覆盖度。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年6月30日 |
| 5 | （二）持续优化网上政务服务效能 | 按照全市“渝快办”平台服务支撑能力建设，推动乡级政务服务大厅导航图的绘制，方便企业群众在线预约、就近办事。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年9月30日 |
| 6 |  | 建成电子政务外网安全监测和运维平台，提升电子政务外网承载能力，推动国、市延伸非涉密业务专网与电子政务外网对接整合，持续拓展电子政务外网覆盖范围。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年12月31日 |
| 7 |  | 贯彻落实“渝快办”平台运行管理办法，加强“渝快办”平台和行业系统应用管理，对服务事项、数据共享、模块应用、信息反馈等进行规范管理。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年6月30日 |
| 8 |  | 强化政务服务“好差评”系统的规范管理，严格落实受理、转办、调查整改、结果反馈、用户评议等工作流程，形成评价、反馈、改进、监督、考核全流程闭环，实现“好差评”主动评价数据全量归集，差评整改率、回访率达到100%；加强“好差评”数据综合分析应用，推动政务服务效能不断提升。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 持续推进 |
| 9 | （三）有序推进三级政务服务体系建设 | 强化“1+3+30+219”政务服务管理体系，推动乡镇公共服务中心、村（社区）便民服务中心标准化规范化建设，统一名称、统一服务中心标识，保障必需的办公场所、人员和设施设备。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年12月31日 |
| 10 |  | 加强窗口工作人员业务培训，提高服务意识和能力。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 持续推进 |
| 11 |  | 依申请类政务服务事项，按照“应进必进”原则，进驻乡政务服务大厅办理；已实现全程网办的事项，乡政务服务中心应保留线下服务通道。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 持续推进 |
| 12 | （四）有序推进三级政务服务体系建设 | 推进高频政务服务事项办理向基层延伸，扩大乡、村（社区）“就近办”事项比例。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 持续推进 |
| 13 |  | 力争通过以奖代补方式，完成乡公共服务中心和村（社区）便民服务中心标准化建设。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年12月31日 |
| 14 | （五）着力推动公共服务利民便民 | 坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，通过设立“无障碍通道”“无智能手机通道”“绿色通道”等，切实解决老年人及其他特殊群体在出行、就医、消费、文娱、办事等方面运用智能技术遇到的困难。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 持续推进 |
| 15 |  | 加快推进高频公证服务事项“一网通办”，实现申请受理、身份认证、材料提交和缴费全程网办。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年12月31日 |
| 16 |  | 深化“政务+邮政”政务服务双通道和“黔江政务通”掌上办事大厅建设，打通政务服务线上下单、上门揽件、邮寄送达、网点代办等全渠道代办服务。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 持续推进 |
| 17 |  | 大力推广“黔江政务通”掌上办事大厅，积极引导企业和群众通过线上渠道申请办理政务服务事项，着力提高“黔江政务通”掌上办事大厅覆盖率，提升“渝快办”平台用户使用度。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 持续推进 |
| 18 | （六）抓实抓好“一件事一次办” | 突出质效并举，树立正确导向。积极梳理存量，对已发布的57项“一件事”套餐，加快推进流程优化、表单整合、系统对接，推进办理“一件事”业务协同、系统整合、数据共享，实行“一次告知、一表申报、一窗受理、一次办成”。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年12月31日 |
| 19 |  | 有序扩大增量，聚焦社会保障、卫生健康、就业创业、民政救助、户籍办理、公安交管、交通运输等重点领域，进一步梳理政务事项，2021年6月底前实现高频事项“一件事一次办”全覆盖。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年6月30日 |
| 20 | （七）着力提升网上办事深度 | 立足“一网通办”“全程网办”，优化再造审批服务流程，进一步提升政务服务事项网上可办比例，提升在线办理成熟度。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年12月31日 |
| 21 |  | 2021年底前，全区行政许可事项“全程网办”占比不低于80%，依申请类政务服务事项“全程网办”占比不低于70%。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年12月31日 |
| 22 |  | 国家政务服务平台、“渝快办”平台交办投诉处理事项响应率达100%。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 持续推进 |
| 23 |  | 推进证明类材料在线申请、开具和应用。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年12月31日 |
| 24 | （八）持续提升政务服务便捷度 | 持续推进减环节、减时间、减材料、减跑动，2021年底前，全乡依申请类事项实际办理时间比法定时限平均减少80%以上、平均跑动次数不超过0.3次、即办件事项比例达到40%以上。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年12月31日 |
| 25 | （九）积极探索政务服务创新举措 | 积极探索特色做法，2021年9月底前至少推出1项创新服务。 | 各分管领导 | 党政办 | 各村（居）委 各办站所中心 | 2021年9月30日 |

黔江区水市乡党政办公室                      2021年3月10日印